## Slide 1: ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Разработка и апробация моделей инклюзии детей со сложными сочетанными нарушениями, включая расстройства аутистического спектра, в условиях муниципальной образовательной системы»
Директор МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие»
З.А. Гринько

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ
Идеи гуманизации привели к появлению в «Законе об образовании в Российской федерации» положения о праве ребёнка и его родителей самостоятельно определять форму получения образования и образовательное учреждение. И одарённые дети, и дети с ограниченными возможностями здоровья, так же, как и дети с нормативным развитием - все должны иметь возможность получить образование соответствующего уровня.

## Slide 3: АКТУАЛЬНОСТЬ
Целесообразность жизнедеятельности будет определяться соответствием создаваемых условий и средств особенностям развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их особым образовательным потребностям. Потребности эти связаны с необходимостью коррекции и развития нарушенных или недоразвитых функций организма, с необходимостью социализации учащихся со сложными сочетанными нарушениями, включая детей с расстройствами аутистического спектра.

## Slide 4: Мониторинг детей-инвалидов, детей ОВЗ и детей находящихся на домашнем обучении
МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие» | Дети-инвалиды | Дети с ОВЗ | Дети, находящиеся на домашнем обучении
2017 год | 5 | 6 | 13
2018 год, 1 квартал | 16 | 17 | 21
Ворошиловский район |  | 152 | 

## Slide 5: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
– создание образовательной среды для детей со сложными сочетанными нарушениями, включая расстройства аутистического спектра в условиях муниципальной системы образования, создание ситуации индивидуализации образовательного маршрута с учетом способностей, желаний и возможностей учащихся.

## Slide 6: ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
- разработать индивидуальные учебные маршруты и планы;
- определить принципы организации коррекционно-развивающей среды в едином образовательном пространстве школы/района;
- разработать и внедрить модели инклюзии детей со сложными сочетанными нарушениями, включая расстройства аутистического спектра через экспериментальную работу.

## Slide 7: СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
-родители учащихся школы,
- Общественное движение «Общероссийский народный фронт»,
-РГООИ «Надежда»,
-МБУ ЦППМСП Ворошиловского района,
-Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ РИНХ,
-АНО «Русская сказка»,
- МБУЗ «Детская городская поликлиника №17 г.Ростова-на-Дону».

## Slide 8: Сроки реализации проекта (2018-2021гг.)
1 этап – аналитико-диагностический. (2018 г.). Подготовка аналитических материалов к разработке проекта. Разработка проекта.
2этап – деятельностно-внедренческий.(2018-2019г.) Представление проекта родительской, педагогической общественности, муниципальному сообществу. Выявление рисков на пути достижения планируемых результатов.
3 этап – промежуточного контроля и коррекции (2019-2020 г.) Разработка эффективных способов построения функциональных и коммуникационных взаимодействий помещений и пространств современного школьного здания
4 этап – информационно-обобщающий, развития и полной реализации (2020-2021 г.) Самоанализ и самоконтроль, экспертная оценка результатов реализации проекта. Определение перспектив и путей дальнейшего развития.

## Slide 9: Дорожная карта проекта
Мероприятие | Сроки
Анализ социальной потребности в разработке направления социально – педагогического сопровождения детей с аутизмом | Январь 2018г – май 2018г
Согласование и выбор необходимого оборудования с социальными партнерами | Апрель 2018г – май 2018г
Установка оборудования | Сентябрь 2018г – декабрь 2018г
Создание рабочей группы педагогов, представителей социального партнерства | Май 2018г – декабрь 2018г
Организация повышения квалификации педагогов | Май 2018г – декабрь 2018г

## Slide 10: Дорожная карта проекта
Мероприятие | Сроки
Разработка программ внеурочной деятельности, платных образовательных услуг, кружков, секций, направленных на повышение мотивации и ранней диагностики дошкольников с аутизмом | Август 2018г – декабрь 2018г
Ознакомление родителей, общественности с направлениями работы, сроках запуска класса для детей с аутизмом | Май 2018г – декабрь 2018г
Запуск класса для детей с аутизмом | Сентябрь 2018г
Запуск программ дополнительного образования | Сентябрь 2018г

## Slide 11: Дорожная карта проекта
Меропритие | Сроки
Представление первого этапа проекта родительской и педагогической общественности | Февраль 2019г – май 2019г
Проведение супервизий, семинаров, рабочих бесед с участниками рабочей группы, родителями, социальными партнерами | Декабрь 2018г – май 2019г
Запуск группы дошкольной подготовки для детей с аутизмом | Февраль 2019г – сентябрь 2019г
Выявление рисков на пути достижения планируемых результатов | Май 2019г
Открытие второго класса для детей с аутизмом | Сентябрь 2019г
Диссеминация опыта, трансляция модели | Сентябрь 2019г – май 2020г

## Slide 12: Дорожная карта проекта
Мероприятия | Сроки
Разработка эффективных способов построения функциональных и коммуникационных взаимодействий, помещений и пространств школьного здания. | 2019г – 2021г
Промежуточный контроль, диагностика и коррекция изменений в инклюзивной культуре обучающихся и родителей | 2019г – 2021г

## Slide 13: Риски при реализации проекта
Риски | Минимизация проекта
Отсутствие достаточных стимулов для участия в проекте социальных партнеров | Создание комплексной модели кластерного взаимодействия специалистов различных направлений
Особенности психо-физического развития детей с ОВЗ замедляющие эффективность образовательной деятельности | Разработка механизмов развития творческого мышления детей, нахождение у каждого творческих задатков
Недостаточная мотивация специалистов, работающих в проекте | Создание комфортных условия труда для педагогов, использование технологий поддержки семьи через развитие коммуникативных и педагогических навыков родителей

## Slide 14: Ожидаемые результаты
Формирование безбарьерной среды, которая позволит всем детям участвовать в жизни общества;
Изменение образовательного пространства МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие», где задаются траектории развития личности ребенка с ОВЗ;
адаптация детей с ОВЗ, основанная на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон ребенка с ОВЗ;
преемственность в развитии ребенка с аутизмом;
создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию образовательной программы инклюзии.

## Slide 15: Ожидаемые результаты
внедрение принципов ранней помощи и сопровождения детей с аутизмом;
повышение профессиональной компетентности учителей МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие».

## Slide 16: Показатели и индикаторы
1.Увеличение количества детей с ОВЗ, получивших основное и дополнительное образование на базе инклюзивного класса от общего числа детей ОВЗ в районе.
2. Увеличение доли детей с ОВЗ участвующих в конкурсах, олимпиадах
3. Увеличение доли населения, проживающего в Ворошиловском районе, положительно оценивающих отношение к реализации проекта.